## Aspecto Ambiental (1)
Código: TecNM/D-AM-FE-004
| TecNM |  | Nombre: Registro de Objetivos, Metas y Programas | [12 empty] | Revisión : 2
|  |  | Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.3 | [12 empty] | Pagina 1 de
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ( 1 )
ASPECTO AMBIENTAL: |  | USO DEL AGUA
OBJETIVO: |  | Optimizar y Reducir el consumo de agua
META: |  | Disminuir o mantener 1.07 de manera anual, con vigilancia mensual
INDICADOR: |  | m3/ persona
ÁREA O PROCESO RESPONSABLE: |  | ACADEMICA, ING.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y DESARROLLO ACADÉMICO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
AÑO:2016
[5 empty] | AVANCE | [6 empty] | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS FINANCIEROS | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Fecha Inicio | Fecha term.
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (16)
1 | ASIGNAR A UN RESPONSABLE PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONCECIÓN DEL PROZO PROFUNDO | CP. CONTAOR LOMELI OCHOA | 1 | 5000 | [15 empty] | ¦
2 | SOLICITAR COTIZACIONES PARA EL ANALISIS DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL | HUGO VICTORIANO MORA | 1 | 0 | [5 empty] | 09 DE SEPT | 2016-09-09
3 | SOLICITUD DE COTIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNAS O ALJIBES DE AGUA. PINTADO INTERNO. PINTURA EPOXICA. | RECURSOS MATERIALES | 4 | 22000 | [5 empty] | 2016-09-23 | 2017-01-01
4 | CAMBIO DE LLAVES AHORRADORAS DE LLAVES EN LOS LABORATORIOS | RECURSOS MATERIALES | 2 | 25000 | [5 empty] | 24 DE OCT
5 | CURSO DE CAPACITACION DE OPTIMIZACION DE AGUA A PERSONAL DE LIMPIEZA | HUGO VICTORIANO MORA | 2 | 1000 | [5 empty] | 12 DE OCT | 12 DE OCT
6 | CURSO DE CAPACITACION DE OPTIMIZACION DE AGUA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO | HUGO VICTORIANO MORA | 2 | 1000 | [5 empty] | 13 DE OCT | 13 DE OCT
7 | CURSO DE CAPACITACION PARA USO DE AGUA EN LABORATORIOS A ALUMNOS | HUGO VICTORIANO MORA | 2 | 1000 | [5 empty] | 06 DE OCT | 13 DE OCT
8 | REALIZAR ANALISIS DEL AGUA | HUGO VICTORIANO MORA | 1 | 32000 | [5 empty] | 20 DE OCT | 24 DE OCT
9 | EN SU CASO DOCUMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS | HUGO VICTORIANO MORA | 1 | 0 | [6 empty] | 30 DE NOV
RESULTADOS: GRÁFICAS
(Aquí podemos ir colocando, graficando los resultados obtenidos en los periodos de tiempo definidos, según el indicador.
RESULTADOS DE INDICADORES EN LOS PERIODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(1) Anotar el nombre del Plantel
(2) Anotar el nombre del Aspecto Ambiental
(3) Anotar el Objetivo Ambiental
(4) Anotar la meta del Aspecto Ambiental
(5) Anotar el indicador del Aspecto Ambiental
(6) Anotar el nombre del Área o proceso responsable de la implementación
(7) Anotar el año del programa
(8) Anotar el número consecutivo de la actividad
(9) Anotar la actividad programada
(10) Anotar los responsables de implementar la actividad
(11) Anotar los recursos humanos necesarios para efectuar la actividad
(12) Anotar, en caso de conocerse o estimarse, los recursos necesarios para efectuar la actividad
(13) Anotar el grado de avance
(14) Anotar la fecha de inicio de la implementación de la actividad
(15) Anotar la fecha programada de finalización de la actividad
(16) Anotar la semana programada para efectuar la actividad, en caso de programar por semana,
(17) Anotar el mes programado para efectuar la actividad

## Aspecto Ambiental (2)
Código: TecNM/D-AM-FE-004
| TecNM |  | Nombre: Registro de Objetivos, Metas y Programas | [10 empty] | Revisión : 2
|  |  | Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.3 | [10 empty] | Pagina 1 de
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ( 1 )
ASPECTO AMBIENTAL: |  | (2)
OBJETIVO: |  | (3)
META: |  | (4)
INDICADOR: |  | (5)
ÁREA O PROCESO RESPONSABLE: |  | (6)
AÑO: (7)
(17)
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS FINANCIEROS | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Fecha Inicio | Fecha term.
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (16)
¦
RESULTADOS: GRÁFICAS
(Aquí podemos ir colocando, graficando los resultados obtenidos en los periodos de tiempo definidos, según el indicador.
RESULTADOS DE INDICADORES EN LOS PERIODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS
(3) Anotar el Objetivo Ambiental
(4) Anotar la meta del Aspecto Ambiental
(5) Anotar el indicador del Aspecto Ambiental
(6) Anotar el nombre del Área o proceso responsable de la implementación
(7) Anotar el año del programa
(8) Anotar el número consecutivo de la actividad
(9) Anotar la actividad programada
(10) Anotar los responsables de implementar la actividad
(11) Anotar los recursos humanos necesarios para efectuar la actividad
(12) Anotar, en caso de conocerse o estimarse, los recursos necesarios para efectuar la actividad
(13) Anotar el grado de avance
(14) Anotar la fecha de inicio de la implementación de la actividad
(15) Anotar la fecha programada de finalización de la actividad
(16) Anotar la semana programada para efectuar la actividad, en caso de programar por semana,
(17) Anotar el mes programado para efectuar la actividad