## Aspecto Ambiental (1)
| TecNM | [12 empty] | Código: TecNM/D-AM-FE-004
|  |  | Nombre: Registro de Objetivos, Metas y Programas | [10 empty] | Revisión : 2
|  |  | Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.3 | [10 empty] | Pagina 1 de
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
ASPECTO AMBIENTAL: |  | Generacion de Residuos solidos
OBJETIVO: |  | Reducir el consumo de papel
META: |  | Reducir o mantener 6.82 de manera anual, con vigilancia mensual
INDICADOR: |  | Kg/persona
ÁREA O PROCESO RESPONSABLE: |  | Titular de recursos materiales o controlador Operacional
|  | Arq. Juan Carlos Díaz Villanueva, C.P. Adelina Sandoval Rodríguez, Ma. Rocio Cobos Gómez, Lorenzo Rene Rojas Magdaleno. | [10 empty] | AÑO: 2016
Septiembre
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS FINANCIEROS | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Fecha Inicio | Fecha term.
|  | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (16)
1 | Capacitacion del personal | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL., RSGA. | 4 | 0 |  | 2016-09-07 |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-22 |  |  |  | ¦
2 | Capacitar al almacenista | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 |  | 2016-09-08 |  |  |  | 2016-09-08 | 2016-09-09
3 | Recolectar informacion | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 |  | 2016-09-09 |  |  |  | 2016-09-08 | 2016-09-09
4 | Actualización de formatos de control de entrega y recepcion de hojas de papel | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 | [5 empty] | 2016-09-08 | 2016-09-09
5 | Gestionar basculas de 250 kg para pesar las cajas de papel | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 3500 | [5 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-15
6 | Gestionar contenedores de papel | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 2000 |  | 2016-09-09 |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-15
7 | Realizar guia de buenas practicas para reducir el consumo de papel | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 |  | 2016-09-07 |  |  |  | 2016-09-08 | 2016-09-09
8 | Difundir guia para reducir el consumo de papel, en diferentes medios. | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 |  | 2016-09-12 |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-22
9 | Gestionar el convenio para la disposición final del papael. | CONTROLADOR OPERACIONAL Y CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA AMBIENTAL. | 3 | 0 | [5 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-15
RESULTADOS: GRÁFICAS
(Aquí podemos ir colocando, graficando los resultados obtenidos en los periodos de tiempo definidos, según el indicador.
RESULTADOS DE INDICADORES EN LOS PERIODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(1) Anotar el nombre del Plantel
(2) Anotar el nombre del Aspecto Ambiental
(3) Anotar el Objetivo Ambiental
(4) Anotar la meta del Aspecto Ambiental
(5) Anotar el indicador del Aspecto Ambiental
(6) Anotar el nombre del Área o proceso responsable de la implementación
(7) Anotar el año del programa
(8) Anotar el número consecutivo de la actividad
(9) Anotar la actividad programada
(10) Anotar los responsables de implementar la actividad
(11) Anotar los recursos humanos necesarios para efectuar la actividad
(12) Anotar, en caso de conocerse o estimarse, los recursos necesarios para efectuar la actividad
(13) Anotar el grado de avance
(14) Anotar la fecha de inicio de la implementación de la actividad
(15) Anotar la fecha programada de finalización de la actividad
(16) Anotar la semana programada para efectuar la actividad, en caso de programar por semana,
(17) Anotar el mes programado para efectuar la actividad

## Aspecto Ambiental (2)
Código: TecNM/D-AM-FE-004
| TecNM |  | Nombre: Registro de Objetivos, Metas y Programas | [10 empty] | Revisión : 2
|  |  | Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.3 | [10 empty] | Pagina 1 de
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ( 1 )
ASPECTO AMBIENTAL: |  | (2)
OBJETIVO: |  | (3)
META: |  | (4)
INDICADOR: |  | (5)
ÁREA O PROCESO RESPONSABLE: |  | (6)
AÑO: (7)
(17)
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS FINANCIEROS | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Fecha Inicio | Fecha term.
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (16)
¦
RESULTADOS: GRÁFICAS
(Aquí podemos ir colocando, graficando los resultados obtenidos en los periodos de tiempo definidos, según el indicador.
RESULTADOS DE INDICADORES EN LOS PERIODOS DE TIEMPO ESTABLECIDOS
(3) Anotar el Objetivo Ambiental
(4) Anotar la meta del Aspecto Ambiental
(5) Anotar el indicador del Aspecto Ambiental
(6) Anotar el nombre del Área o proceso responsable de la implementación
(7) Anotar el año del programa
(8) Anotar el número consecutivo de la actividad
(9) Anotar la actividad programada
(10) Anotar los responsables de implementar la actividad
(11) Anotar los recursos humanos necesarios para efectuar la actividad
(12) Anotar, en caso de conocerse o estimarse, los recursos necesarios para efectuar la actividad
(13) Anotar el grado de avance
(14) Anotar la fecha de inicio de la implementación de la actividad
(15) Anotar la fecha programada de finalización de la actividad
(16) Anotar la semana programada para efectuar la actividad, en caso de programar por semana,
(17) Anotar el mes programado para efectuar la actividad