## Formato
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
2017
DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO | [5 empty] | CALENDARIO DE OBRA | [6 empty] | DATOS DEL REPORTE |  |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
NOMBRE | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO | [6 empty] | REPORTE NO. |  |  | 24
[8 empty] | DÍA | MES |  | AÑO | [6 empty] | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DOMICILIO COMPLETO | KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
[13 empty] | FECHA | 7 |  | 8 | 2017
| COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN | [6 empty] | DÍA | MES |  | AÑO |  |  | DÍA |  | MES | AÑO
PROGRAMA Y AÑO |  | CONCEPTO DE LA OBRA |  | RECURSO |  |  |  | MONTO TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | PROTOTIPO |  | AVANCE FÍSICO (%) |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL
FAM 2014 |  | LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |  | 10000000 | 0 | 10000000 |  | 86.29% | [5 empty] | 65% |  | El recurso del FAM 2014, lo esta administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE) |  | UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II |  | 12000000 | 12000000 | 24000000 |  | 85.42% | [5 empty] | 70% |  | La obra se encuentra completamente detenida.
COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE : | ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA |  |  |  |  | JOSE LUIS MANZO BAUTISTA | [5 empty] | NOMBRE COMPLETO: |  |  | ING. JUAN MANUEL SERNA GONZÁLEZ |  |  |  | JUAN MANUEL SERNA GONZÁLEZ
[6 empty] | FIRMA | [12 empty] | FIRMA
CARGO : | DIRECTOR DE PLANEACIÓIN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRONICO: |  |  | jlmb19@hotmail.com, dirplaneacion@teczamora.mx
TEL 10 DIGITOS : |  |  | 3515200130, ext 1140
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) | [6 empty] | PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) | [9 empty] | AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) | [6 empty] | PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) | [9 empty] | OTROS (ESPECIFICAR)
Note on J18: José Luis Manzo Bautista: Monto del contrato: $8,628,875.38

## FOTOS PIFIT 2015 (PAOE)
VISTA FRONTAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II
VISTA FRONTAL DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL